## FMEA
Systeem | Faalwijze | Effect | Maatregel
FHIR Polling | OpenMRS offline tijdens poll | Afspraken niet opgehaald, herinneringen niet verstuurd | Retry met exponential backoff + logging (taak 003-7)
FHIR Polling | FHIR-resource ongeldig / parsefout | Afspraak niet opgeslagen, patiënt mist herinnering | HAPI FHIR validator + NACK terugsturen (US-009, US-010)
Scheduler | Dubbele notificatie verstuurd | Patiënt ontvangt dezelfde herinnering meerdere keren | Check of 24u-herinnering al verstuurd is (taak 002-2)
Scheduler | Notificatie verstuurd na afspraakstart | Herinnering zinloos, slechte gebruikerservaring | Guard-check: niet versturen als afspraak al begonnen (taak 001-4)
Annulering | Annulering niet gedetecteerd | Patiënt krijgt herinnering voor geannuleerde afspraak | Afspraakstatus checken op 'cancelled' bij elke poll (taak 017-1/2)
Messaging provider | Provider API niet bereikbaar | Notificatie niet afgeleverd | Dead letter queue + exponential backoff retry (US-016)
Messaging provider | Verkeerde adapter gekozen voor organisatie | Bericht via verkeerd kanaal of niet verstuurd | ProviderFactory met integratietests per configuratie (taak 008-3/6)
Encryptie | Credentials verschijnen in logs | Datalekrisico, GDPR-overtreding | Log-scrubbing + omgevingsvariabelen voor sleutels (taak 012-4/5)
Data-retentie | Opruimtaak draait niet | Patiëntdata langer dan 14 dagen bewaard, AVG-overtreding | @Scheduled dagelijks + logging van verwijderingsactie (taak 013-2/4)
RabbitMQ retry | Oneindige retry-loop | Systeem overbelast, berichten blokkeren queue | Max. pogingen configureerbaar + DLQ (taak 016-5/3)
Tijdzones | Notificatie op verkeerd tijdstip | Herinnering te vroeg/laat, verwarrend voor patiënt | Tijdzone per organisatie opslaan + omrekening testen (taak 011-2/3)
Docker / CI | docker compose up start niet volledig op | Hele applicatie onbereikbaar, sprint-demo mislukt | Health checks op alle services (taak 018-4) + CI blokkeert merge bij falende tests